# Guia de Projetos de RH: Atividade Prática - Aula 1

## Instruções Gerais

Cada grupo assume o papel de uma Equipa de Gestão de Projetos de RH. A tarefa hoje é transformar uma necessidade de negócio num projeto oficial, preenchendo as seções 1.1 (PAIP) e 1.2 (TAP) do template Word fornecido.

## Os 6 Cenários (Business Cases)

### Grupo 1: Projeto "Recruta-IA"

Cenário: A empresa recebe 2.000 candidaturas por mês. Os recrutadores gastam 70% do tempo a ler currículos que não se ajustam ao perfil.

- Problema: Lentidão no preenchimento de vagas críticas.

- Missão Aula 1: Definir quem será o Sponsor (ex: Diretor de RH) e criar objetivos SMART para reduzir o tempo de triagem usando IA.

### Grupo 2: Projeto "Onboarding 360"

Cenário: 25% dos novos contratados saem da empresa nos primeiros 90 dias, alegando falta de acompanhamento e confusão sobre as suas tarefas.

- Problema: Elevado custo de turnover precoce.

- Missão Aula 1: Justificar o investimento num programa de integração estruturado de 3 meses e definir as premissas (ex: colaboração dos gestores de linha).

### Grupo 3: Projeto "Flex-Work"

Cenário: Após a pandemia, os colaboradores exigem um modelo híbrido, mas a empresa teme a perda de cultura e produtividade.

- Problema: Risco de perda de talentos para a concorrência que já oferece teletrabalho.

- Missão Aula 1: Estabelecer o que está "Fora de Escopo" (ex: o projeto não abrange trabalhadores da linha de produção) e definir as restrições.

### Grupo 4: Projeto "Leadership Academy"

Cenário: A empresa vai expandir e abrir 3 novas unidades, mas não tem quadros intermédios preparados para assumir a gerência.

- Problema: Falta de sucessão interna e dependência de recrutamento externo caro.

- Missão Aula 1: Definir as "Principais Entregas" (ex: Matriz de competências, Plano de formação de 6 meses).

### Grupo 5: Projeto "Pulse-Survey"

Cenário: A pesquisa de clima anual demora 3 meses a ser analisada. Quando os resultados chegam, os problemas já mudaram ou os colaboradores já saíram.

- Problema: Gestão reativa e desatualizada do engajamento.

- Missão Aula 1: Definir a estimativa de investimento (software + horas de equipa) e os critérios de sucesso do projeto.

### Grupo 6: Projeto "Bem-Estar Silver"

Cenário: A idade média da empresa é de 48 anos. O absentismo por doenças crónicas e stress aumentou 15% no último ano.

- Problema: Perda de produtividade e aumento de custos com seguros e baixas.

- Missão Aula 1: Criar a justificação de negócio baseada na retenção do conhecimento e redução do absentismo.

## Atividade Aula 1: Iniciação & Concepção

O que deve ser executado e entregue hoje (no Template Word):

- Escolha do Nome e Sigla: Criar uma identidade para o projeto.

- Preenchimento do PAIP (Seção 1.1):

  - Identificar o Sponsor (quem manda e paga).

  - Escrever a Justificação de Negócio (por que gastar dinheiro nisto?).

  - Definir a Prioridade (Baixa, Média ou Alta).

- Preenchimento do TAP (Seção 1.2):

  - Objetivos SMART: Devem ser específicos e temporais (ex: "Reduzir o turnover em 10% até Dezembro de 2026").

  - Principais Entregas: Listar pelo menos 2 resultados tangíveis.

  - Não Escopo: O que o projeto não vai fazer (para evitar "scope creep").

  - Premissas e Restrições: O que assumimos como verdade e o que nos limita (tempo, orçamento, tecnologia).

Nota para os Alunos: Este documento será a base para o planeamento (WBS e Cronograma) na próxima aula. Sem um TAP bem definido, o projeto não avança.