# Guia de Projetos de RH: Atividade Prática - Aula 2

## Introdução: O Ciclo de Vida e as Partes Interessadas

Após terem definido o "gatilho" do projeto (PAIP e TAP), entramos agora na fase de planeamento. Segundo o conteúdo da Aula 2, o sucesso de um projeto de RH depende de dois pilares: saber quem afetamos (Stakeholders) e como dividimos o trabalho (WBS/EAP).

## Evolução dos Cenários (Continuidade da Aula 1)

### Grupo 1: Projeto "Recruta-IA"

- Contexto Atual: O TAP foi aprovado. Agora, a equipa de TI diz que não tem tempo para integrar a IA e os sindicatos temem que o robô substitua humanos.

- Desafio Aula 2: Mapear estes Stakeholders críticos e dividir o projeto em fases (ex: Escolha de Software, Testes, Formação).

### Grupo 2: Projeto "Onboarding 360"

- Contexto Atual: O orçamento foi pré-autorizado, mas os chefes de departamento acham que a integração é "perda de tempo" e querem os novos funcionários a trabalhar no dia 1.

- Desafio Aula 2: Identificar quem são os "inimigos" e "aliados" do projeto e criar a árvore de tarefas (EAP) para os primeiros 90 dias.

### Grupo 3: Projeto "Flex-Work"

- Contexto Atual: A administração aceitou o piloto, mas exige saber exatamente como será o controlo de assiduidade. Os colaboradores estão ansiosos por respostas.

- Desafio Aula 2: Listar os Stakeholders (RH, TI, Jurídico, Funcionários) e desenhar a EAP separando a parte legal da parte tecnológica.

### Grupo 4: Projeto "Leadership Academy"

- Contexto Atual: O projeto foi bem recebido, mas os supervisores atuais sentem-se ameaçados pela ideia de "preparar sucessores".

- Desafio Aula 2: Gerir as expectativas destes líderes (Stakeholders) e decompor o currículo de formação em pacotes de trabalho na EAP.

### Grupo 5: Projeto "Pulse-Survey"

- Contexto Atual: O software foi escolhido, mas a equipa de RGPD (Proteção de Dados) levantou questões sobre o anonimato das respostas.

- Desafio Aula 2: Incluir a equipa legal no mapa de Stakeholders e criar uma EAP focada na implementação técnica e na comunicação interna.

### Grupo 6: Projeto "Bem-Estar Silver"

- Contexto Atual: As seguradoras estão interessadas, mas os colaboradores seniores têm receio de que o programa seja uma desculpa para "reformas antecipadas forçadas".

- Desafio Aula 2: Identificar como comunicar com este grupo (Stakeholders) e dividir o plano em Saúde, Mentoria e Benefícios (EAP).

## Atividade Aula 2: Planeamento & Partes Interessadas

O que deve ser executado e entregue hoje (no Template Word):

- Mapeamento de Stakeholders (Seção 2.1):

  - Listar pelo menos 4 Stakeholders fundamentais.

  - Classificar cada um pela Matriz de Poder vs. Interesse (Quem devemos manter satisfeito? Quem devemos apenas monitorizar?).

  - Definir uma ação para gerir as expectativas de cada um.

- WBS / EAP - Estrutura Analítica do Projeto (Seção 2.2):

  - Decompor o projeto em grandes blocos (Nível 1) e tarefas menores (Nível 2).

  - Exemplo de estrutura:

      - Planeamento & Diagnóstico

      - Desenvolvimento/Aquisição da Solução

      - Implementação Piloto

      - Comunicação e Formação

  - Certifiquem-se de que a soma das tarefas pequenas resulta na entrega final do projeto.

Nota para os Alunos: Esta "árvore" de tarefas (EAP) que criarem hoje será a base para o Cronograma e Orçamento que faremos na próxima aula. Se esquecerem uma tarefa aqui, o projeto terá custos extra no futuro!